## 작업내용
평가도구 개발산정
구분 | 분류 | 화면구분 | 개발내용 | M/M | 적용기술
공통기능 | 공통 | 사용자관리공통 | 로그인, 작업자등록, 수정, 목록 | 1
|  | 로그관리공통 | 작업자별 로그
|  | 로그관리공통 | 품질 검사 이력 관리
|  |  | 대량데이타 관리(비기능) |  | 11만건테스트
설계(분석, 설계)(개발확정시)
평가기능 | 원천 데이터 관리 | 데이터입력화면 | 업로드기능(JSON) | 3 | JSON업로드
|  | 로그관리공통화면 | 공정별 데이터 등록 이력 관리
|  | 목록보기화면 | 미검사, 검사완료 필터링기능(조회조건)
오류데이타 필터링기능(조회조건)
카테고리별 필터링기능(조회조건)
| 구문 정확성 검사 | 목록보기화면 | 원천 데이타 목록보기
|  | 목록보기화면 | 원본, 요약문, 요약문장갯수검증결과 |  | 갯수검증
|  | 목록보기화면 | 개행 규칙별 검증결과 |  | 규칙검증
|  | 필터된목록보기화면 | 무작위 샘플(10%) 필터링 기능 |  | 무작위샘플링
|  | 필터된목록보기화면 | 품질 불합격 데이터 라벨링 |  | 표시기능
|  | 필터된목록보기화면 | 불합격 데이터에 대한 일괄 변경 기능 |  | 일괄변경
| 의미 정확성 검사 | 필터된목록보기화면 | 무작위 샘플(10%) 데이타 목록보기
|  | 필터된목록보기화면 | 품질 불합격 데이터 라벨링
|  | 필터된목록보기화면 | 불합격 데이터에 대한 일괄 변경 기능
|  | 필터된목록보기화면 | 띄어쓰기, 오타 검사 결과입력
|  | 필터된목록보기화면 | 오류입력(분야별 선택입력)
|  | 점수입력화면 | 검사항목별 점수입력기능(추출요약,생성요약)
|  | 기준관리화면 | 공정별 품질 검사 기준 관리
| 평가결과 내려받기 | 다운로드조건화면 | 전체내려받기(갯수선택) | 3 | 엑셀다운
|  | 다운로드조건화면 | 오류건내려받기(갯수선택)
|  | 다운로드조건화면 | 정상건내려받기(갯수선택)
| 검사결과 통계기능 | 통계화면 | 정상, 오류 통계
|  | 통계화면 | 오류별 통계
|  | 통계화면 | 통계내려받기(Excel)
|  | 통계화면 | 1) 목표 데이터 수량 2) 현재 구축 수량 (공정별) 3) 현재 검사 수량 4) 현재 검사 통과/미통과 수량
테스트 | 테스트 |  | 전체테스트
운영지원 | 운영지원 |  | 운영지원
|  |  | 총 | 7M/M

## 일정
품질 검사 도구 개발 | ‘21.05.01 | ‘21.07.09 | ㈜스피링크
- 상세 기능 구현
품질 검사 도구 셋팅 | ‘21.07.09 | ‘21.07.14 | ㈜스피링크
- 도구 셋팅/사용 방법 교육/테스트
- 최종 합의된 검사 기준, 항목, 점수 산정 기준 셋팅